Приложение №1

к приказу №14 от 13.01.2022

**Дорожная карта**

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ «СОШ №91»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | | | | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** | | | | | | |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Материкин В.А. | Приказ директора школы | | | | 13.01.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Материкин В.А.  Трашкова Т.В. | План мероприятий | | | | февраль 2022 г. |
| 1.3. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Материкин В.А.  Трашкова Т.В. | Положение о деятельности Центра | | | | февраль 2022 г. |
| 1.4. | Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ | Материкин В.А.  Лудцев В.А. | Проект зонирования | | | | апрель 2021 |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** | | | | | | |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Материкин В.А.  Лудцев В.А. | | | Заявки на финансирование | | август, сентябрь 2022г. |
| 2.2. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений | Материкин В.А.  Лудцев В.А. | | | Отчеты | | февраль – август 2022г. |
| 2.3. | Приемка помещений Центра | Материкин В.А.  Лудцев В.А.  Трашкова Т.В. | | | Акт | | август 2022 |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Бекетова С.А.  Трашкова Т.В. | | Свидетельства о повышении квалификации | | | в течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования | Трашкова Т.В.  Пономаренко А.Е.  Бекетова С.А.  Саутов Р.Д. | | Рабочие программы педагогов | | | к 01.09.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра | Бекетова С.А.  Трашкова Т.В. | | Приказ по утверждению Штатного расписания | | | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра | Бекетова С.А.  Трашкова Т.В. | | Утвержденные должностные инструкции | | | к 01.09.2022 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** | | | | | | |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Трашкова Т.В. | | | | Новости, статьи, репортажи | февраль- август 2022 |
| 4.2. | Запуск сайта | Трашкова Т.В.  Горлов Д.И. | | | | Новости  Раздел «Точка роста» | апрель 2022 |
| 4.3. | Открытие Центра | Трашкова Т.В. Материкин В.А. | | | | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Трашкова Т.В.  Учителя | | | | Расписание  Расстановка кадров  планирование | с 01.09.2022 |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Трашкова Т.В.  Учителя | | | | Информация на сайте школы | август 2022 |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Материкин В.А.  Трашкова Т.В.  Учителя | | | | Приказ директора школы о зачислении учащихся | сентябрь 2022 |