Приложение №1

 к приказу №14 от 13.01.2022

**Дорожная карта**

по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МБОУ «СОШ №91»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| **1.** | **Подготовка нормативно-правовой базы** |
| 1.1. | Издание приказа о создании Центра | Материкин В.А. | Приказ директора школы | 13.01.2022 |
| 1.2. | Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Материкин В.А.Трашкова Т.В. | План мероприятий | февраль 2022 г. |
| 1.3. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Материкин В.А.Трашкова Т.В. | Положение о деятельности Центра | февраль 2022 г. |
| 1.4. | Разработка и согласование проекта зонирования Центра ОУ  | Материкин В.А.Лудцев В.А. | Проект зонирования | апрель 2021 |
| **2.** | **Финансово-хозяйственная деятельность** |
| 2.1. | Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Материкин В.А.Лудцев В.А. | Заявки на финансирование | август, сентябрь 2022г. |
| 2.2. | Проведение ремонтных работ по подготовке помещений  | Материкин В.А.Лудцев В.А. | Отчеты | февраль – август 2022г. |
| 2.3. | Приемка помещений Центра | Материкин В.А.Лудцев В.А.Трашкова Т.В. | Акт | август 2022 |
| **3.** | **Кадровое обеспечение** |
| 3.1. | Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах | Бекетова С.А.Трашкова Т.В. | Свидетельства о повышении квалификации | в течение года |
| 3.2. | Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования  | Трашкова Т.В.Пономаренко А.Е.Бекетова С.А.Саутов Р.Д. | Рабочие программы педагогов | к 01.09.2022 |
| 3.3. | Составление штатного расписания центра |  Бекетова С.А.Трашкова Т.В. | Приказ по утверждению Штатного расписания | к 01.09.2022 |
| 3.4. | Разработка должностных инструкций сотрудников центра |  Бекетова С.А.Трашкова Т.В. | Утвержденные должностные инструкции | к 01.09.2022 |
| **4.** | **Информационное сопровождение** |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Трашкова Т.В. | Новости, статьи, репортажи | февраль- август 2022 |
| 4.2. | Запуск сайта | Трашкова Т.В.Горлов Д.И. | НовостиРаздел «Точка роста» | апрель 2022 |
| 4.3. | Открытие Центра | Трашкова Т.В. Материкин В.А. | Торжественное мероприятие | 01.09.2022 |
| 4.4. | Организация работы Центра образования «Точка роста» | Трашкова Т.В.Учителя | РасписаниеРасстановка кадровпланирование | с 01.09.2022 |
| 4.5. | Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра. | Трашкова Т.В.Учителя | Информация на сайте школы | август 2022 |
| 4.6. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Материкин В.А.Трашкова Т.В.Учителя | Приказ директора школы о зачислении учащихся | сентябрь 2022 |